## EXAMPLE - WBS with Gantt Chart
WBS
프로젝트 이름 |  | LLM(Love Language Model)
프로젝트 매니저 |  | 이재범
회사이름 |  | 러브버그
날짜 |  | 7/23/2025 ~ 9/15/2025 |  |  |  |  | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE | [14 empty] | PHASE FOUR
WBS NUMBER | 업무명 | 업무 오너 | 시작날짜 | 데드라인 | 기간 | 완료율 % | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
[7 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | 프로젝트 정의 및 업무 계획
1.1 | 문제 정의 및 구체화 | 전원 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 5 | 100% | bar: WEEK 1 23 to WEEK 2 1
1.1.1 | 기술적 요소 검토 | 모지호 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 1 | 100%
1.2 | 데이터 수집 방법 검토 | 모지호, 이재범 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 1 | 100%
1.3 | 기획서 작성 | 장진슬 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2 | 100%
1.4 | 요구사항 정의서 작성 | 장진슬 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2 | 100%
1.5 | WBS 작성 | 이재범 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2 | 100%
1.6
2 | 데이터 수집 및 전처리
2.1 | 데이터 수집(크롤링) | 전원 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 11 | 20% | bar: WEEK 2 28 to WEEK 3 8
2.2 | 데이터셋 설계 | 박현아 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 10 | 30% | bar: WEEK 2 28 to WEEK 3 8
2.3 | 데이터 수집 결과서 작성 | 이재범 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2 | 0%
2.4 | 데이터베이스 설계서 작성 | 모지호 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2 | 0%
2.5 | 인공지능 데이터 전처리 결과서 작성(데이터셋) | 박현아 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2 | 0%
3 | 모델 학습 및 평가
3.1 | 자연어 처리 sLLM 학습 및 성능 평가 | 박현아, 장진슬 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 11 | 0% | bar: WEEK 2 28 to WEEK 5 22
3.1.1 | Baseline sLLM 탐색 및 Best Model 선정 | 박현아, 장진슬 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2 | 0% | bar: WEEK 2 28 to WEEK 3 6
3.1.2 | Best Model 하이퍼파라미터 튜닝 및 성능 평가 | 박현아, 장진슬 | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 8 | 0% | bar: WEEK 3 7 to WEEK 5 22
3.2 | 멀티모달 모델 학습 및 성능 평가 | 구재회 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 18 | 0% | bar: WEEK 2 28 to WEEK 5 22
3.2.1 | FLUX 기반 이미지 생성 | 구재회 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 11 | 0% | bar: WEEK 4 11 to WEEK 6 29
3.2.2 | 오디오는 일단 RnR 이후 구체화...? | 구재회 | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 11 | 0% | bar: WEEK 5 18 to WEEK 7 1
3.2.3 | 인공지능 학습 결과서 작성 | 구재회, 박현아, 장진슬 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 4 | 0%
3.2.4 | 학습된 인공지능 모델 제출 | 구재회, 박현아, 장진슬 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 4 | 0%
4 | 화면 구현 및 시스템 설계
4.1 | 화면 설계서 작성 | 장진슬 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 3 | 0% | bar: WEEK 3 8 to WEEK 4 12
4.2 | 시스템 아키텍처 구성도 작성 | 모지호 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 2 | 0% | bar: WEEK 3 5 to WEEK 3 6
4.3 | 시제품 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 구재회 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 5 | 0% | bar: WEEK 5 18 to WEEK 6 26
4.4 | 요구사항 정의서 작성 | 장진슬 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 4 | 0%
4.5 | 백엔드 시스템 및 API 구축 | 모지호, 이재범 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 49 | 0% | bar: WEEK 2 28 to WEEK 9 15
4.5.1 | DB(RDS) 구축 | 모지호 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 14 | 0% | bar: WEEK 2 28 to WEEK 6 25
4.5.2 | 서버(AWS) 구축 | 모지호 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 31 | 0% | bar: WEEK 2 28 to WEEK 9 15
4.5.3 | 서비스 배포 시스템(Docker) 구축 | 이재범 | 2025-08-16 | 2025-09-15 | 30 | 0% | bar: WEEK 2 28 to WEEK 9 15
4.6 | 화면 구현 | 이재범 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 28 | 0% | bar: WEEK 2 28 to WEEK 6 25
4.7 | 최종 발표 PPT 작성 | 이재범 | 2025-09-01 | 2025-09-14 | 13 | 0% | bar: WEEK 7 1 to WEEK 8 12
Formulas:
기간 = DAYS([데드라인],[시작날짜])